## Slide 1: Plan de trabajo Enero a junio 2016
Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias/vmm
Enero, 2016

## Slide 2
III
Apoyo a proyectos de investigación interdisciplinariaaplicada y regional
Desarrollo de infraestructura de investigación
Centro de Información
Censal (CIC)
Post Award
Pre-award
Mejoramiento profesional de facultad
Mejoramiento profesional de estudiantes
Avalúo e Investigación Institucional

## Slide 3: Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias Áreas de trabajo y apoyo
Investigación interdisciplinaria
aplicada y regional
  Cursos INTD 4116 y proyectos semilla (31)
  Proyecto CUA
  Apoyo técnico a los proyectos
  Divulgación de investigación
    Cuadernos
    Encuentros
    Página Web
Desarrollo de infraestructura de investigación
  Conceptualización desarrollo y envío de propuestas para desarrollar infraestructura de investigación:
  RIMI, BRIC, BUILD, BRAD, PRMN, IPERT
  Apoyo al desarrollo de políticas institucionales
CIC
  Divulgación de datos censales
  Estudios censales y econométricos
  Talleres de capacitación
  Cursos (DECEP)
  Asesoría a estudiantes y facultad
Post Award
  BRAD
  BRIC
  INBRE (2)
  CAREER
  R-15
Pre-award
  Apoyo en la Identificación de fondos y adiestramientos (BRAD)
  Apoyo al desarrollo y montaje de propuestas y coordinación con Oficina de Recursos Externos
  Mentoría
Mejoramiento profesional de facultad
  Seminarios
  Simposio de Facultad
  Talleres (metodologías, desarrollo de propuestas, mentoría, publicación)
  FRN
  CITI
  Writing Groups
  Startup funds
Mejoramiento profesional de estudiantes
  Talleres y adiestramiento (CV’s, Statement of Purpose, Becas, Fellowships, etc.)
  CITI
  Orientaciones individualizadas
  Encuentro Estudiantil
Avalúo e Investigación Institucional
  Estudios de egresados
  Análisis y desarrollo de bases de datos
  Publicaciones
  Propuestas
  Presentaciones
  Estudiantes activos en investigación
  Proyectos
  Investigadores
  Otras investigaciones sobre la institución (Proyecto CUA)

## Slide 4: I. Investigación interdisciplinaria, aplicada y regional
  Cursos INTD 4116
    Nueva convocatoria cursos INTD 4116
        Consultar con el decano como se articulará con la Certificación 105 de la JG.
        Discutir con la Junta Asesora y Decano
        Emitir convocatoria para cursos nuevos para primera o segunda semana de febrero
        Recibir, evaluar y aprobar cursos con Junta Asesora
        Realizar los trámites administrativos de programación y matrícula de cursos
          Ojo: Realizar trámites para ofrecimiento en calendario alterno con Registro y Decanato
    Cursos existentes (19)
        Continuar apoyo mediante: talleres solicitados (Nvivo), divulgación y apoyo por parte del bioestadístico, José Calderón
        Coordinar salones solicitados
        Continuar distribución de apoyo de $500 para materiales, programados, servicios profesionales, publicación y talleres
        Coordinar resguardo de archivos por IRB a dos profesoras
    Evaluación de profesores y cursos
        Obtener y discutir insumo de la Junta al instrumento de evaluación
        Comunicar a facultad
        Realizar evaluación (mayo)

## Slide 5: I. Investigación interdisciplinaria, aplicada y regional (continuación)
  CUA
        Revisar plan de trabajo sometido por Verónica y aprobar (Isar, Verónica)
        Identificar salones
        Continuar habilitando espacio de trabajo
        Implantar proyecto
  Proyectos semilla
        Apoyar proyecto semilla I Godreau (Fondos FIDI e III)
        Apoyar proyecto semilla P Noboa (Fondos FIDI e III)
  Divulgación de investigación
      Cuadernos- se publicarán dos este semestre:
          CUA
          Proyecto Patricia Noboa
      Encuentros
          Desarrollar el bosquejo del próximo Encuentros y asignarnos secciones (junio)
      Página Web
          Actualización de sección de proyectos con proyectos nuevos, bandas en el III y actualización continua
          Actualizar sección de investigadores para que tenga página y perfil de sus programas de investigación (taller de Margie para realizar perfil)

## Slide 6: II. Apoyo Post award a proyectos de investigación interdisciplinaria, aplicada y regional de facultad mediante fondos externos
INBRE (Claudia Ospina y Vibha Bansal)
    Apertura y llevar contabilidad de cuentas
    Gestionar contratos y nombramientos
    Realizar cotizaciones, aprobar compras, recibir y controlar inventario de compras
    Asegurar completar presupuesto y enviar informe (junio)
CAREER (J. Arce)
    Llevar contabilidad de cuentas
    Gestionar contratos y nombramientos
    Realizar y aprobar compras, recibir y controlar inventario de compras
    Asegurar completar presupuesto y enviar informe (junio)
    Cotejar informe de progreso y publicaciones Javier
Proyectos pendientes de aprobarse a los cuales habría que dar apoyo Post Award:
    R-15 (Godreau/Caraballo)
    Epscor (Otaño-López Encarnación)
    Department of Energy-López Encarnación y Juan Santana
    Municipio de San Juan (P. Noboa)

## Slide 7: III. Centro de Información Censal
  Divulgación de datos censales
      Publicará 2 a 3 correos en masa con información del Censo.
      Continuará publicación de comunicados de prensa
  Continuar implantación de proyecto de investigación semilla de J. Caraballo (FIDI)
  Talleres de capacitación a comunidad universitaria y extramuros
      Ofrecerá taller de Datos Censales (febrero)
      Someter propuesta para abrir cuenta de PPI para el CIC
  Cursos (DECEP)
      Someter, programar y ofrecer curso SPSS por DECEP (en preparación; fecha proyectada en abril)-Calderón
      Someter, programar y ofrecer curso Desarrollo Humano (en preparación; fecha de inicio: agosto)-Caraballo
  Continuar asesoría a estudiantes y facultad
  4. Terminar visitas a las alcaldías restantes (4)

## Slide 8: IV. Desarrollo de infraestructura de investigación
  1. Envío de IPERT- Enero 23
  2. Apoyo al desarrollo de políticas institucionales
      Isar Godreau-Senadora Académica
  3. Terminar, discutir y presentar Estudio de Necesidades del Instituto
  4. Terminar implantación de BRIC
      Mentoría a facultad (Tremblay)
      Apoyo a facultad BRIC (solicitudes/Evalúa Isar)-Ojo: cotejar balance de fondos-
      Ofrecer seminarios pedientes, si alguno
      Evaluación sumativa
      Hacer Encuesta de Seguimiento (junio-agosto)
      Realizar informe final (septiembre)
      Cierre de cuentas y realizar informe fiscal (septiembre)

## Slide 9: Desarrollo de infraestructura de investigación (continuación)
  Continuar implantación de BRAD
      Coordinar entrevistas de Rubén Martínez, cotejar informe preliminar
      Desarrollar, discutir posibles bases de datos para información de investigación a nivel institucional y llegar a acuerdos con oficinas claves
          Productividad (propuestas, publicaciones)
          Cumplimiento- Vionex: desarrollar plan de trabajo descrito en la propuesta, discutir internamente y presentar a Junta
      Continuar apoyo a facultad que recibe Startup funds y BRAD
          Seminarios, Mentoría y revisión de PDP, Writing Groups (R. Tremblay)-Ojo: someter informe de progreso y resultados
          Ofrecer adiestramiento #2 de desarrollo de propuestas u oportunidades de investigación
      Ofrecer dos talleres de CITI y uno de FCOI (Vionex)
      Producir primer informe de cumplimiento con hora de RCR por facultad y estudiantes (mayo)Vionex
      Reunir Junta Asesora
      Enviar progress report a NIH-(abril)-Ojo: cotejar fecha, formato e información clave en Notice of Award

## Slide 10: V. Apoyo Pre-award
1. Continuar apoyo a facultad que está enviando propuestas a través del Instituto
      Desarrollo de presupuesto
      Desarrollo y articulación de acuerdos y trámite de NOI
      Apoyo en el montaje de la propuesta
      Coordinación de envío con Recursos Externos

## Slide 11: VI. Mejoramiento profesional a facultad
Continuar con programa de seminarios, orientaciones y talleres de investigación (20 en total) Ver lista. Algunos de estos son:
      Simposio de Investigación de Facultad-23 de enero
      Taller American Fact Finder-J. Calderón-28 enero
      Taller de Métodos etnográficos- L. Gravlee- 29 enero
      Orientación sobre Financial Conflict Of Interest y Política UPR FCOI-febrero
      Seminario de investigación-Dr. Paul Romani-NASA Goddard Space Flight Center- 23 de febrero
      Orientación sobre National Mentoring Network- J. Vishuanatha-5 marzo
      Taller CITI-marzo
      FRN
      Rosa Ficek
      Yarimar Rosa
2. Celebrar Simposio de Facultad- enero 23
3. Promocionar y facilitar participación en el Faculty Resource Network (Summer)

## Slide 12: VII. Mejoramiento profesional a estudiantes
Ofrecer un taller de RCR y CITI (Vionex)
Continuar apoyo y orientación a estudiantes (Mariluz)
Ayudar a coordinar Encuentro Estudiantil en mayo
Realizar una actividad de orientación a estudiantes sobre oportunidades de investigación, internados de investigación o estudios graduados
    5 de marzo-National Research Mentoring Network

## Slide 13: VIII. Avalúo e investigación institucional
  Culminar cuestionario de satisfacción con el Instituto/BRIC y presentar resultados
  Actualizar bases de datos y actualizar análisis de productividad de investigación comparativo III/UPRC
      Publicaciones-Ojo: hablar con el Decano para petición a los departamentos
      Propuestas-Ojo: actualizar con Recursos Externos
      Presentaciones
      Encuesta Egresados
      Estudiantes activos en investigación
  Terminar de revisar y subir archivo de dos bases de datos nuevas:
      Proyectos (área, regionales, aplicados, colaborativos)
      Investigadores
  Continuar implantación de investigaciones mediante proyecto CUA y presentar resultados

## Slide 14: IX. Otros asuntos administrativos
Dar seguimiento para resolver a asuntos de infraestructura pendientes
    Techo Instituto
    Oficinas CUA, CIC e investigadores
    Laboratorio de investigación cualitativa
Gestionar y dar seguimiento a nueva distribución de Costos Indirectos y presentar plan de uso a la Junta
Generar informe de uso de costos indirectos para el año (junio)